Приложение 4.4

к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 18.03.2019 № 4

Шифр проекта 046-П00 от «13» ноября 2018 г.

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»**

 **(Спорт – норма жизни)»**

|  |
| --- |
| **1. Основные положения** |
| **Наименование федерального проекта** | «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» |
| **Краткое наименование регионального проекта** | Спорт – норма жизни | **Срок начала и** **окончания проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| **Куратор проекта** | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) |
| **Руководитель проекта** | Конух С. Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (далее – Депспорт Югры) |
| **Администратор проекта** | Красноусов Е. В., начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры (замещающее лицо – Абрамова О. В., консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры) |
| **Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п;Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-пГосударственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № № 340-п |
| **2. Цель и показатели регионального проекта**  |
| **Цель** | Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)  | основной | 71,2 | 31.12.2017 | 77,2 | 78,5 | 79,1 | 80 | 81,2 | 82,1 | 83,2 |
| 2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной | 16,0 | 31.12.2017 | 21,6 | 27,2 | 33,3 | 39,8 | 44,4 | 48,8 | 52,6 |
| 3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | основной | 8,3 | 31.12.2017 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | основной | 35 | 31.12.2017 | 40,1 | 40,7 | 41,3 | 42 | 46 | 49 | 53 |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | Дополнительный | 47,7 | 31.12.2017 | 48,7 | 49,5 | 58,9 | 69,1 | 79,4 | 89,7 | 100 |
| **3. Результаты регионального проекта**  |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | **Характеристика результата** |
|  | Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» |
| 1. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2018 года) | В 2019 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться Минспортом России на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТООрганизованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия |
| 2. | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | В 2019 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. |
| 3. | В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В 2019 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. |
| 4. | Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | В 2019 году заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. |
| 5. | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | В 2019 году заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа. |
| 6. | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | В 2019 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерваРазработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 7. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года) | В 2020 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТООрганизованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия |
| 8. | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | В 2020 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. |
| 9. | В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В 2020 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. |
| 10. | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовкиСовершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | В 2020 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерваСовершенствуется информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 11. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года) | В 2021 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТООрганизованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия |
| 12. | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | В 2021 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. |
| 13. | В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В 2021 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа. Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. |
| 14. | В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | В 2021 году заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа. |
| 15. | В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | В 2021 году заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа. |
| 16. | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовкиСовершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | В 2021 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерваСовершенствуется информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 17. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 года) | В 2022 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТООрганизованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия |
| 18. | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | В 2022 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. |
| 19. | В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В 2022 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. |
| 20. | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | В 2022 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерваСовершенствуется информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 21. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) | В 2023 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТООрганизованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия |
| 22. | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | В 2023 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. |
| 23. | В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В 2023 году увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. |
| 24. | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | В 2023 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерваРазработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |
| 25. | С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 года) | В 2024 году учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, будет осуществляться на основании данных муниципальных образований автономного округа по формам федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденным приказом Росстата.Проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТООрганизованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия |
| 26. | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | В 2024 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.Дополняется новыми программами Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. |
| 27. | В 22 муниципальных образованиях оборудованы малыми спортивными площадками придомовые территории и центы тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | В 2024 году Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».Размещение объектов спорта будет осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. |
| 28. | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | В 2024 году Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерваСовершенствуется информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (млн. рублей) |
| 1. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва |
| 1.1. | Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек | 21,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 126,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджет автономного округа | 21,0 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 126,5 |
| 1.1.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджет автономного округа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 |
| 1.2.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 30,6 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет автономного округа | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 30,6 |
| 1.4. | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;Оказание организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | 11,5 | 6,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 4,5 | 2,3 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 1.5.2. | бюджет автономного округа | 7,0 | 3,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 |
| 1.6. | Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,6 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
| 1.6.2. | бюджет автономного округа | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| 1.7. | Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | 64,1 | 0,0 | 100,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164,3 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет | 25 | 0,0 | 39,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,1 |
| 1.7.2. | бюджет автономного округа | 39,1 | 0,0 | 61,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,2 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 130,28 | 32,3 | 130,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 371,78 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 38,0 | 2,3 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 92,28 | 30,0 | 89,7 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 290,88 |
| бюджет автономного округа | 92,28 | 30,0 | 89,7 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 290,88 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в региональном проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Непосредственный руководитель** | **Занятость в проекте (процентов)** |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры  | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Красноусов Е.В. | начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Красноусов Е.В. | начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 40 |
| 5. | Участник регионального проекта | Радченко В.М. | директор автономного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Вторушин М.П. | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 7. | Участник регионального проекта | Малышкин В.В. | директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Возняк С.А. | Первый заместитель директораДепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Дренин А.А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 |
| 2. Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |
| 10. | Участник регионального проекта | Герловская Н.А. | начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» | Третяк С.И., директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 15. | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 16. | Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 19. | Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 20. | Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 22. | Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 24. | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 25. | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 26. | Участник регионального проекта | Бородкин А. В. | глава города Югорска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 27. | Участник регионального проекта | Маненков С. П. | глава Белоярского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужный | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Степура В. И. | глава города Покачи | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 30. | Участник регионального проекта | Саломатин Б. А. | глава Нижневартовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта | Куташова А. П. | глава Октябрьского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 32. | Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | глава Ханты-Мансийского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 3. Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 33. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20 |
| 34. | Участник регионального проекта | Красноусов Е.В. | Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программа Депспорт Югры | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 40 |
| 35 | Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 36 | Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 37 | Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 38 | Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 39 | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 40 | Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 41 | Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 42 | Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 43 | Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 44 | Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 45 | Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 46 | Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 47 | Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 48 | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 49 | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 50 | Участник регионального проекта | Бородкин А. В. | глава города Югорска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 51 | Участник регионального проекта | Маненков С. П. | глава Белоярского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 52 | Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужный | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 53 | Участник регионального проекта | Степура В. И. | глава города Покачи | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 54 | Участник регионального проекта | Саломатин Б. А. | глава Нижневартовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 55 | Участник регионального проекта | Куташова А. П. | глава Октябрьского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 56 | Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | глава Ханты-Мансийского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
| 57 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Левицкий В.В. | Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 20 |
| 58 | Участник регионального проекта | Нарыгин А.А. | Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 10 |
| 5. Оказание государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
| 59 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Левицкий В.В. | Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 20 |
| 60 | Участник регионального проекта | Нарыгин А.А. | Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 10 |
| 61 | Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 62 | Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 63 | Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 64 | Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 65 | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 66 | Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 67 | Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 68 | Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 69 | Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 70 | Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 71 | Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 72 | Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 73 | Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 74 | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 75 | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 76 | Участник регионального проекта | Бородкин А. В. | глава города Югорска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 77 | Участник регионального проекта | Маненков С. П. | глава Белоярского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 78 | Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужный | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 79 | Участник регионального проекта | Степура В. И. | глава города Покачи | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 80 | Участник регионального проекта | Саломатин Б. А. | глава Нижневартовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 81 | Участник регионального проекта | Куташова А. П. | глава Октябрьского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 82 | Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | глава Ханты-Мансийского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 6. Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
| 83 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Левицкий В.В. | Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 20 |
| 84 | Участник регионального проекта | Нарыгин А.А. | Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 10 |
| 85 | Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 86 | Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 87 | Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 88 | Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 89 | Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 90 | Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 91 | Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 92 | Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 93 | Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 94 | Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 95 | Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 96 | Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 97 | Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 98 | Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 99 | Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 100 | Участник регионального проекта | Бородкин А. В. | глава города Югорска | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 101 | Участник регионального проекта | Маненков С. П. | глава Белоярского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 102 | Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужный | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 103 | Участник регионального проекта | Степура В. И. | глава города Покачи | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 104 | Участник регионального проекта | Саломатин Б. А. | глава Нижневартовского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 105 | Участник регионального проекта | Куташова А. П. | глава Октябрьского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |
| 106 | Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | глава Ханты-Мансийского района | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 10 |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Проект «Спорт – норма жизни».Для решения основной задачи отрасли физической культуры и спорта по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва, внимание будет сконцентрировано на развитии спортивной инфраструктуры в тесной связи со схемами территориального планирования, предусматривая применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды и грамотном управлении системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения. |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Е. Конух/

 (подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало  | Окончание  |
| 1. | Результат:Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек. | 01.01.2019 | 30.01.2022 | Красноусов Е.В. | Статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | 2 |
| 1.1. | Мероприятие:Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Приказ Депспорта Югры об итогах смотров-конкурсов  | 2 |
| 1.2. | Мероприятие:Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Малышкин В.В. | Отчетырегиональногооператора комплекса ГТО  | 2 |
| 1.3. | Мероприятие:Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Радченко В.М. | Отчет организаторамероприятий | 2 |
| 1.4. | К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек |  | 30.01.2020 | Красноусов Е.В. | Статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | 1 |
| 1.5. | Мероприятие:Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Приказ Депспорта Югры об итогах смотров-конкурсов | 2 |
| 1.6. | Мероприятие:Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Малышкин В.В. | Отчетырегиональногооператора комплекса ГТО  | 2 |
| 1.7. | Мероприятие:Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Радченко В.М. | Отчет организаторамероприятий | 2 |
| 1.8. | К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек |  | 30.01.2021 | Красноусов Е.В. | Статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | 1 |
| 1.9. | Мероприятие:Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Приказ Депспорта Югры об итогах смотров-конкурсов | 2 |
| 1.10. | Мероприятие:Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Малышкин В.В. | Отчетырегиональногооператора комплекса ГТО  | 2 |
| 1.11. | Мероприятие:Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Радченко В.М. | Отчет организаторамероприятий | 2 |
| 1.12. | К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек |  | 30.01.2022 | Красноусов Е.В. | Статистический отчет 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» | 1 |
| 1.13. | Мероприятие:реализация Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка,  | 2 |
| 1.14. | Контрольная точка:в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 многодетных семей |  | 30.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка  | 2 |
| 1.15. | Мероприятие:исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 1.16. | Контрольная точка:в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 многодетных семей |  | 30.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 1.17. | Мероприятие:исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».  | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 1.18. | Контрольная точка:в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 многодетных семей |  | 30.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 2. | Результат:Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 01.01.2019 | 25.12.2021 | Герловская Н.А.,  | Аналитическая справка | 2 |
| 2.1. | Мероприятие:Разработка и утверждение плана реализации информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 01.07.2019 | 15.12.2019 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры  | 2 |
| 2.2. | Мероприятие:Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры  | 2 |
| 2.3. | Контрольная точка:Разработан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2019 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры  | 2 |
| 2.4. | Результат:Запущена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 10.01.2019 | 01.02.2020 | Герловская Н.А.,  | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 2.5. | Мероприятие:Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 10.01.2020 | 30.12.2020 | Герловская Н.А. | Аналитическая справка | 2 |
| 2.6. | Мероприятие:Направление для использования в работе в учреждения физической культуры и спорта методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом, разработанных Министерством спорта Российской Федерации | 01.04.2020 | 01.08.2020 | Герловская Н.А. | Письмо Депспорт Югры | 2 |
| 2.7. | Контрольная точка:Применение в работе методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом |  | 25.12.2020 | Герловская Н.А. | Письмо Депспорт Югры | 2 |
| 2.8. | Мероприятие:Дополнение программами Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры  | 2 |
| 2.9. | Результат:Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 10.01.2021 | 15.12.2021 | Герловская Н.А. | Аналитическая справка | 2 |
| 2.10. | Мероприятие:Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 10.01.2021 | 15.12.2021 | Герловская Н.А. | Аналитическая справка | 2 |
| 2.11. | Мероприятие:Дополнение программами Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры  | 2 |
| 2.12. | Контрольная точка:Разработаны меры поддержки для организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих программы Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.  |  | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 3. | Результат:Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 3.1. | Приобретение спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 3.2. | Заключение соглашений с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа.  | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Соглашение Минспорта России с Депспорт Югры | 1 |
| 3.3. | Контрольная точка:Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 3.4. | Мероприятие. Приобретение спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям. | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 3.5. | Мероприятие. Заключение соглашений с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа.  | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Соглашение Минспорта России с Депспорт Югры | 1 |
| 3.6. | Контрольная точка:Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 3.7. | Мероприятие. Приобретение спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям. | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 3.8. | Мероприятие. Заключение соглашений с Минспортом России о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. Приобретено новое спортивно-технологическое оборудование, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование передано муниципальным центрам тестирования ГТО автономного округа.  | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Соглашение Минспорта России с Депспорт Югры | 1 |
| 3.9. | Контрольная точка:Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 4.  | Результат. Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 4.1. | Мероприятие. Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Заключены соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Соглашение между Минспортом России и Депспорт Югры, Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями | 1 |
| 4.2. | Контрольная точкаИспользование спортивными организациями, осуществляющими подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации предоставленной субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях, достижение установленных Соглашениями показателей. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 5.  | Результат.В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 5.1. | Мероприятие.Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Соглашение между Минспортом России и Депспорт Югры  | 1 |
| 5.2. | Контрольная точка.Использование предоставленной субсидии. Достижение предусмотренных Соглашением показателей | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 5.3. | Мероприятие. Заключены соглашения с Минспортом России о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки. Приобретено современное оборудование и инвентарь, в соответствии с утвержденным перечнем. Оборудование и инвентарь переданы организациям спортивной подготовки муниципальных образований автономного округа | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Соглашение между Минспортом России и Депспорт Югры  | 1 |
| 5.4. | Контрольная точка. Использование предоставленной субсидии. Достижение предусмотренных Соглашением показателей | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 6. | Результат: Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 01.01.2019 | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 6.1. | Мероприятие:Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 10.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 6.2. | Мероприятие:Совершенствование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 10.01.2020 | 25.12.2020 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 6.3. | Мероприятие:Совершенствование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  | 10.01.2021 | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 6.4. | Контрольная точка:Функционирование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  |  | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к паспорту регионального проекта

«Спорт – норма жизни»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Дополнительные основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект | Демография |
| Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» |

**2.Команда регионального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роль в региональном проекте** | **Фамилия, инициалы** | **Должность** | **Занятость в проекте (процентов)** |  |
| Управляющий комитет проекта |
| Куратор регионального проекта | Южаков Ю. А., | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | 10 |  |
| Заказчик регионального проекта | Южаков Ю. А., | заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | 10 |  |
| Руководитель регионального проекта | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депспорт Югры) (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры)  | 20 |  |
| Член управляющего комитета | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры  | 20 |  |
| Другие участники команды регионального проекта |
| Администратор регионального проекта | Красноусов Е.В. | начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры(замещающее лицо – Абрамова О. В., консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры) | 40 |  |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 20 |  |
| Участники регионального проекта (исполнители) |  |  |  |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек |
| Участник регионального проекта | Красноусов Е.В. | начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры | 40 |  |
| Участник регионального проекта | Радченко В.М. | директор автономного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Вторушин М.П. | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Малышкин В.В. | директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Возняк С.А. | Первый заместитель директораДепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10 |  |
| 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 20 |  |
| Участник регионального проекта | Герловская Н.А. | начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» | 40 |  |
| Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Бородкин А. В. | глава города Югорска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Маненков С. П. | глава Белоярского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Гулина Н. А. |  глава города Радужный | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Степура В. И. | глава города Покачи | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Саломатин Б. А. | глава Нижневартовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Куташова А. П. | глава Октябрьского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | глава Ханты-Мансийского района | 10 |  |
| 3. Оборудование малыми спортивными площадками придомовых территорий и центов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | Конух С.Е. | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | 20 |  |
| Участник регионального проекта | Красноусов Е.В. | Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программа Депспорт Югры | 40 |  |
| Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Бородкин А. В. | глава города Югорска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Маненков С. П. | глава Белоярского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужный | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Степура В. И. | глава города Покачи | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Саломатин Б. А. | глава Нижневартовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Куташова А. П. | глава Октябрьского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | глава Ханты-Мансийского района | 10 |  |
| 4. Оказана государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | Левицкий В.В. | Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 20 |  |
| Участник регионального проекта | Нарыгин А.А. | Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Бородкин А. В. | глава города Югорска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Маненков С. П. | глава Белоярского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужный | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Степура В. И. | глава города Покачи | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Саломатин Б. А. | глава Нижневартовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Куташова А. П. | глава Октябрьского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | глава Ханты-Мансийского района | 10 |  |
| 5. В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь. |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | Левицкий В.В. | Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 20 |  |
| Участник регионального проекта | Нарыгин А.А. | Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Пальчиков Н.Н. | глава города Когалыма | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Сурцев Б.Ф. | глава города Лангепаса | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дейнека О.А. | глава города Мегиона | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дегтярёв С.Ю. | глава города Нефтеюганска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Тихонов В. В. | глава города Нижневартовска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ямашев И. П. | глава города Нягани | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Морозов А. Н. | и.о. главы Пыть-Ях | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Шувалов В. Н. | глава города Сургута | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Иванов А. В. | глава города Урай | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Ряшин М. П. | глава города Ханты-Мансийска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Фомин В. И. | глава Березовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Дубовик А. В. | глава Кондинского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Лапковская Г.В. | глава Нефтеюганского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Набатов И. А. | глава Советского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Трубецкой А. А. | глава Сургутского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Бородкин А. В. | глава города Югорска | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Маненков С. П. | глава Белоярского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Гулина Н. А. | глава города Радужный | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Степура В. И. | глава города Покачи | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Саломатин Б. А. | глава Нижневартовского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Куташова А. П. | глава Октябрьского района | 10 |  |
| Участник регионального проекта | Минулин К. Р. | глава Ханты-Мансийского района | 10 |  |
| 6. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
| Ответственный за достижение результата регионального проекта | Левицкий В.В. | Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 40 |  |
| Участник регионального проекта | Нарыгин А.А. | Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | 10 |  |

3. Заинтересованные стороны регионального проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Орган, уполномоченныйна осуществление общественной оценки регионального проекта | Общественный совет при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Экспертная группа | ТаненковВиктор Львович Депутат города Покачи VI созыва |

4. Риски регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Ответственный** | **Мероприятия по реагированию на риск** |
| 1. | Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий проекта, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры  | Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 2. | Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов на федеральном уровне | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры  | Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации, регулирующего реализацию национальных и федеральных проектов, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации проекта |
| 3. | Чрезвычайная ситуация, повлекшая значительные повреждения объектов физической культуры и спорта | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Заявка на дополнительное финансирование мероприятий по приведению объектов стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Е. Конух/

 (подпись) (инициалы, фамилия)